## 服务端
序号 | 目录 | 大模块 | 小模块 | 功能点 | 任务估计工时（小时） | 说明 | 责任人 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期
1 | 通知 | 通知 | 通知信息模块 | 展示从PC端录入的通知信息 | 16 |  | 王帅
2 | 用户信息 | 手机号 | 修改手机号码 | 填写新的手机号码，并获取验证码 | 8 |  | 迟海波
3 |  |  | 个人信息 | 编辑个人信息,并验证证件号码、手机号码、邮箱、社保账号、公积金账号、银行账号等 | 16 |  | 王帅
4 |  |  |  | 修改个人信息 | 8 |  | 迟海波
5 |  |  |  | 展示个人信息 | 4 |  | 王帅
6 |  |  | 工作履历 | 相关验证 | 8 |  | 王帅
7 |  |  |  | 新增个人工作履历 | 8 |  | 迟海波
8 |  |  |  | 修改个人工作履历 | 8 |  | 王帅
9 |  |  |  | 删除个人工作履历 | 8 |  | 王帅
10 |  |  | 教育背景 | 新增教育经历 | 8 |  | 迟海波
11 |  |  |  | 修改教育经历 | 8 |  | 王帅
12 |  |  |  | 删除教育经历 | 8 |  | 王帅
13 |  |  |  | 展示教育经历 | 4 |  | 迟海波
14 |  |  | 社会关系 | 新增社会关系 | 8 |  | 迟海波
15 |  |  |  | 修改社会关系 | 8 |  | 迟海波
16 |  |  |  | 删除社会关系 | 8 |  | 王帅
17 |  |  |  | 展示社会关系 | 4 |  | 迟海波
18 |  |  |  | 相关验证 | 8 |  | 迟海波
19 |  | 公司切换 | 公司切换 | 查询该用户下的所有公司 | 8 |  | 迟海波
20 |  |  |  | 切换公司的同时对其该公司的相关信息的切换 | 24 |  | 迟海波
21 |  |  |  | 企业制度、通讯录等相关信息的变更 | 16 |  | 王帅
22 |  | 我的名片 | 我的名片 | 点击我的名片进入密码设置页面 | 8 |  | 王帅
23 |  | 密码设置 | 修改密码 | 填写原密码，验证新密码 | 8 |  | 迟海波
24 | 功能区 | 工资条 | 工资单查询 | 填写密码 | 8 |  | 迟海波
25 |  |  |  | 找回密码 | 8 |  | 王帅
26 |  |  |  | 没有密码，设置新的密码 | 8 |  | 王帅
27 |  |  | 密码设置 | 输入验证码，并验证 | 8 |  | 迟海波
28 |  |  |  | 填写新密码，并验证 | 8 |  | 王帅
29 |  |  | 进入工资单查询 | 查询最近工资情况 | 8 |  | 迟海波
30 |  |  |  | 选择不同月份，查询该月份工资情况信息 | 24 |  | 王帅
31 |  | 通讯录 |  | 由人力地图的中对个人信息点击后添加通讯录功能 | 16 |  | 迟海波
32 |  |  |  | 添加员工姓名工号的搜索框 | 8 |  | 王帅
33 |  |  |  | 将人员添加到通讯录 | 8 |  | 王帅
34 |  |  |  | 将人员移除通讯录 | 8 |  | 王帅
35 |  | 企业制度 | 员工入职须知 | 企业制度由微信菜单“日常业务-企业制度”，“用户中心-企业制度”进入，由PC端后台维护几种固定类型的企业制度模板，点击启用后在微信端显示，目前仅支持word和PDF的文档阅读。点击固定类型的企业制度模板后读取对应的文档阅读，进入阅读器页面。 | 16 |  | 迟海波
36 |  |  | 企业制度考勤 |  | 16 |  | 王帅
37 |  |  | 企业报销制度 |  | 8 |  | 王帅
38 |  |  | 企业晋升制度 |  | 8 |  | 迟海波
39 | 设计 | 接口设计 |  |  | 24
40 |  | 数据库设计 |  |  | 24
41 | 测试联调 | 测试 |  |  | 16
42 |  | bug修改 |  |  | 64
合计总工时 |  |  |  |  | 500
开发天数 |  |  |  |  | 31.25
人员工时统计 |  |  |  | 王帅 | 204
|  |  |  | 迟海波 | 168

## 遗留任务工时
序号 | 模块 | 子模块 | 任务估计工时（小时）
1 | 用户 | 实名认证(能人) | 4 | 需求中没有体现
2 |  | 密保问题 | 1 | 需求中没有体现1
3 |  | 绑定邮箱 | 4 | 需求中没有体现8
4 | 任务 | 任务维护 | 4 | 可以本期不用开发
5 |  | 任务规则 | 1 | 不确定